## 世铨版
模块大类 | 子模块名称 | 任务描述 | 任务难度 | 工时(人/天) | 备注 | 开发时间-结束时间
管理员端 | 参数管理 | 学院管理、专业管理、成绩管理 |  | 2 | 5.5 | 投入1个人：2016-08-22 到2016-08-27
| 班级管理 | 列表、查看班级学生 |  | 1.5
| 教师管理 | 列表、查看负责班级 |  | 1
| 班级分配 | 列表、分配 |  | 1
5.5
学生端-众筹奖励-个人角色 | 主界面 | 平台展示 |  | 2 | 36 | 投入3个人-12个工作日，开始时间：2016-09-01 到2016-09-19
| 我的账户-个人中心-账户余额 | 交易记录展示、充值、提现、银行卡绑定 |  | 2
| 我的账户-项目管理-我的订单 | 订单数据展示(动态展示状态)、支付、删除、查看 | 接口统一查看项目 | 3
| 我的账户-项目管理-我的发起 | 数据展示、发起项目、提交审核、编辑、进展通知、驳回原因和项目查看 |  | 5
| 我的账户-回报收入-回报收入 | 数据展示（全部回报，已兑换回报，未兑换回报）、项目查看、兑换现金 | 接口统一查看项目 | 2
| 我的账户-回报支出-回报支出 | 数据展示（全部回报，已兑换回报，未兑换回报）、发送回报、申请尾款 |  | 2
| 我的账户-设置-个人资料 | 个人资料读取展示 |  | 0.5
| 我的账户-消息-消息 | 系统消息读取展示 |  | 1.5
| 查看平台-平台首页-项目展示 | 平台信息展示、筛选展示项目、发起项目 | 发起项目接口 | 2
| 查看平台-查看项目-支持项目 | 项目展示(项目详情、项目进展、评论、支持记录)、加入订单、购买回报 |  | 4
| 项目预览 | 预览 |  | 3
| 项目编辑 | 编辑 |  | 4
| 发起项目 | 新建(基本信息、项目信息、详细描述、回报设置) |  | 5
学生端-众筹奖励-平台角色 | 主界面 | 平台信息展示、筛选展示项目，搜索功能 |  | 3 | 22.5 | 投入3个人-8个工作日，开始时间：2016-09-20 到2016-09-29
| 具体项目 | 项目展示(项目详情、项目进展、评论、支持记录)、加入订单、购买回报 | 参照个人角色 | 2
| 平台账户-平台属性-成员架构 | 数据展示、权限分配 |  | 2
| 平台账户-平台属性-等级属性 | 数据展示、动态获取当前平台状况 |  | 1
| 平台账户-个人中心-交易记录 | 数据展示 |  | 1
| 平台账户-个人中心-转账 | CEO和平台投资人账户资金互转 |  | 1
| 平台管理-项目管理-项目审核 | 列表展示数据、查看项目、审核详情、通过、驳回（原因） | 接口统一查看项目 | 3
| 平台管理-项目管理-款项结算 | 列表展示数据发放首款和发放尾款 |  | 2
| 平台管理-运营升级-比例调整 | 保存渠道费、首款发放比例 |  | 1
| 平台管理-运营升级-升级投票 | 展示、发起投票、参与投票 |  | 2
| 平台管理-运营升级-其他平台 | 数据展示 |  | 0.5
| 平台运营-平台通知-公告发布 | 通知公告发布、平台名称修改 |  | 1
| 平台运营-项目投资-我的订单 | 订单数据展示(动态展示状态)、支付、删除、查看 | 参照个人角色 | 2
| 平台运营-项目投资-回报收入 | 数据展示、项目查看、兑换现金 | 参照个人角色 | 1
学生端-股权众筹-个人角色 | 主页 | 平台信息展示、推荐项目展示，搜索 |  | 3 | 26 | 投入3个人-9个工作日，开始时间：2016-09-30 到2016-10-17
| 分类页面 | 筛选项目展示，搜索 |  | 2
| 项目详情-项目支持 | 项目概况、讨论区、公告、投资列表、常见问题、投资支付 |  | 6
| 我的资产-资产总览¦投资¦融资 | 查看总资产和资产分布情况 |  | 3
| 我的资产-我的众筹-我投资关注的 | 数据展示、支付尾款、取消订单、投资记录、风险评估、运营结果 |  | 6
| 我的资产-我的银行卡-操作 | 绑定、充值、提现 |  | 2
| 我的资产-我的消息-系统消息 | 投资数据展示 |  | 2
| 我的资产-我的交易单-各种记录 | 各类交易记录展示（投资、收益、充值、提现） |  | 2
学生端-股权众筹-团体角色 | 主页 | 我要融资 与个人区别参与投资、我要领投，搜索，分页 |  | 3 | 37 | 投入3个人-13个工作日，开始时间：2016-10-18 到2016-11-02
| 分类页面 | 我要融资 与个人区别参与投资、我要领投，搜索，分页 |  | 2
| 项目详情-查看项目 | 单个项目查看项目概况、讨论区、公告、投资列表、常见问题 |  | 6
| 发布项目 | 新增项目、提交审核 |  | 4
| 我的资产以下-资产总览¦融资 | 数据展示、图表 |  | 2
| 我的众筹-我发起的 | 数据展示、查看项目、不同项目状态、不同的操作， |  | 4
| 我的众筹-我发起的-融资记录 | 数据展示、结果查看、分页 |  | 1
| 我的众筹-我发起的-风险评估 | 参与评估、模拟运营 | 难点公式计算 | 6
| 我的众筹-我发起的-投资详情 | 数据展示、选取领投人、跟投人、融资中状态 |  | 1
| 我的众筹-我发起的-公告发布 | 新增 |  | 1
| 我的众筹-我关注的 | 数据列表展示、查看项目、取消关注 |  | 1
| 资产分配 | 数据展示项目成员、项目股权分配 |  | 2
| 我的消息 | 数据展示、审核、发起融资 |  | 2
| 我的交易单 | 融资记录、收益记录数据展示 |  | 2
学生端-我的账户 | 个人资料 | 头像上传、展示和修改个人资料、Js特效 |  | 1 | 12 | 投入3个人-4个工作日，开始时间：2016-11-03 到2016-11-07
| 考勤记录 | 列表展示、导出\学生端各个弹出 |  | 3
| 我的成绩 | 展示数据（评分规则）、（成绩详情）评价、导出 | 难点公式计算 | 8
学生端-专题讨论 | 专题讨论主页 | 数据展示、十佳评论排行榜 |  | 2 | 8 | 投入3个人-3个工作日，开始时间：2016-11-08 到2016-11-10
| 案例列表 | 筛选展示、查看、下载、点赞、分提交析 |  | 3
| 我参与的 | 筛选展示、查看、下载、点赞、导出 |  | 3
20
教师端-系统管理 | 首页 | 出勤统计，页面展示 |  | 1 | 26
| 个人资料 | 上传头像，修改个人资料 |  | 1
| 班级管理 | 展示数据、设置周期 |  | 1
| 学生管理 | 数据展示、删除、重置密码、状态 |  | 1
| 新增学生 | 单个导入、批量功能 |  | 2
| 成绩管理-班级成绩 | 显示数据 查询 导出 显示数据（详情点评） | 计算 | 5
| 成绩管理-成绩统计 | 展示数据（分布统计）展示数据（成绩等级梯度）、导出 |  | 6
| 成绩管理-成绩等级梯度 | 显示数据 |  | 2
| 考勤管理-考勤规则设置 | 选择日期 保存 |  | 1
| 考勤管理-考勤记录 | 显示数据 导出 查询、分页 |  | 2
| 考勤管理-考勤成绩 | 显示数据 导出、分页 |  | 2
| 初始化管理 | 初始化 |  | 2
教师端-业务设置-专题讨论 | 专题讨论主页 | 数据展示、十佳评论排行榜 |  | 2 | 13
| 教师热点-案例列表 | 数据展示、查看项目、编辑、附件 |  | 4
| 资源发布-发布案例 | 新增数据、附件、查看、编辑、附件 |  | 4
| 资源发布-资源库 | 数据展示、发布、删除、编辑 |  | 3
教师端-业务设置-奖励众筹 | 分组管理 | 数据新增、展示、修改、筛选、委任、设置、修改名称 |  | 3 | 28
| 难度系数设置 | 数据展示、设置 |  | 1
| 个人角色-项目管理-查看 | 列表展示、详情展示、项目查看 | 项目查看接口 | 3
| 平台角色-项目管理-查看 | 列表展示、平台查看、项目查看 |  | 3
| 平台角色-项目管理-等级属性 | 设置等级属性 |  | 2
| 金额管理-银行卡生成 | 生成新增银行卡、列表 |  | 2
| 金额管理-资金设定 | 设置账户初始资金、列表 |  | 2
| 系统项目-资源库 | 数据展示，筛选查询，预览，编辑，删除，发布 |  | 3
| 系统项目-资源库-发布 | 发布 |  | 2
| 系统项目-资源库-编辑 | 编辑，删除，升序，降序，新增，上传 | 仿造 | 3
| 系统项目-预览 | 项目详情，项目进展，评论，支持记录 | 统一查看项目 | 2
| 系统项目-发布概况 | 筛选查询，删除 |  | 1
| 系统项目-查看项目 | 项目详情，项目进展，评论，支持记录 | 统一查看项目 | 1
教师端-业务设置-股权众筹 | 分组管理 | 移入，移出，新增，修改,一键 |  | 3 | 43.5
| 个人投资管理 | 筛选查询，删除 |  | 1
| 个人投资管理-投资详情 | 显示数据 导出 查询 |  | 2
| 个人投资管理-投资记录 | 显示数据 |  | 2
| 个人投资管理-项目详情 | 项目概述，讨论区，项目公告，投资列表，常见问题 | 统一查看项目 | 1.5
| 团队项目管理-团队概况 | 筛选查询展示数据 |  | 1
| 团队项目管理-团队概况-项目查看 | 显示数据 |  | 2
| 团队项目管理-团队概况-项目查看-融资记录 | 显示数据 |  | 1
| 团队项目管理-团队概况-项目查看-投资成员 | 展示数据 |  | 1
| 团队项目管理-项目审核-待审核项目 | 筛选查询，通过，驳回，查看审核记录 |  | 1
| 团队项目管理-项目审核-审核记录 | 显示数据 |  | 1
| 团队项目管理-项目详情-预览 | 项目概述，讨论区，项目公告，投资列表，常见问题 | 统一查看项目 | 2
| 团队项目管理-风险评估-待风险评估 | 筛选查询数据展示 |  | 1
| 团队项目管理-风险评估-待风险评估-我的评估 | 展示数据、填写资料、计算公式 | 难点公式计算 | 3
| 团队项目管理-风险评估-待风险评估-评估统计 | 数据展示 |  | 1
| 团队项目管理-风险评估-待风险评估-模拟运营 | 数据展示模拟运营结果 |  | 1
| 金额管理-银行卡生成 | 生成银行卡、列表 |  | 2
| 金额管理-资金设定 | 设置账户初始资金数据、列表 |  | 2
| 系统项目-资源库 | 筛选查询，编辑，预览，删除，发布 |  | 3
| 系统项目-资源库-发布 | 发布 |  | 2
| 系统项目-资源库-编辑 | 编辑，上传，保存 |  | 1
| 系统项目-资源库-预览 | 项目概况，讨论区，项目公告，投资列表-常见问题 | 统一查看项目 | 1.5
| 系统项目-发布概况 | 筛选查询，删除 |  | 2
| 系统项目-发布概况-查看项目 | 项目概况，讨论区，项目公告，投资列表-常见问题 | 统一查看项目 | 1.5
超级教师端 | 总成绩查看 | ..... |  | 4
110.5
|  |  | 总计： | 136
设计文档
数据库设计 | 如何存取数据、关联数据 |  |  | 10
框架登录首页 | 自动触发考勤、众筹周期算法 |  |  | 2
风险时间 |  |  |  | 20
测试回归 |  |  |  | 25
|  |  | 总计 | 193