## 开发
众筹项目进度表
项目整体时间：
参与人员：【产品】叶炯；【开发】袁学、李发胜、邵世铨、陈飞、熊长；【测试】朱庭章、沈季、刘佳；
| 优先级：【低】、【中】、【高】、【紧急】； |  |  |  |  | 提前完成 | 已完成 | 暂停中 | 未完成 | 进行中 | 部分完成
管理员端开发 |  | 开始时间：2016-08-22
结束时间：2016-08-26
模块大类 |  | 子模块名称 | 优先级 | 完成情况 | 负责人 | 开发时间 | 完成时间 | 任务描述 |  |  |  | 备注
管理员端 |  | 参数管理 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-22 | 2016-08-26
|  | 常见问题 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-22 | 2016-08-26
|  | 班级管理 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 展示、新增、编辑、删除、查看班级学生
|  | 教师管理 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 展示、新增、编辑、删除、查看负责班级
|  | 班级分配 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 展示、分配、编辑、删除
学生端开发 |  | 开始时间：2016-08-22
结束时间：
模块大类 |  | 子模块名称 | 优先级 | 完成情况 | 负责人 | 开发时间 | 完成时间 | 任务描述 |  |  |  | 备注
奖励众筹 |  | 设计文档 | 【中】 | 已完成 |  | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 李发胜、陈飞、邵世铨、熊长
|  | 评审数据库设计文档 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 李发胜、陈飞、邵世铨
|  | 评审设计文档 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 李发胜、陈飞、邵世铨
|  | 搭建开发环境 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-29 | 2016-08-30
|  | 平台主界面 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-31 | 2016-09-01
|  | 我的订单 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-31 | 2016-09-01
|  | 个人资料 | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-09-02 | 2016-09-02
|  | 系统消息（展示为主） | 【中】 | 已完成 | 袁学 | 2016-08-31 | 2016-09-01
|  | 发起项目 | 【中】 | 进行中 | 袁学 | 2016-09-05
|  | 我的发起 | 【中】 | 已完成 | 陈飞 | 2016-09-05 | 2016-09-05
|  | 回报收入 | 【中】 | 进行中 | 陈飞 | 2016-09-07
|  | 回报支出 | 【中】 | 已完成 | 陈飞 | 2016-09-06 | 2016-09-06
|  | 个人资料 | 【中】 |  | 陈飞
|  | 账户余额 | 【中】 | 暂停中 | 邵世铨
|  | 考勤记录 | 【中】 | 暂停中 | 邵世铨
|  | 考勤设置 | 【中】 | 暂停中 | 邵世铨 |  |  | 教师端

## 测试
众筹项目进度表
项目整体时间：
参与人员：【产品】叶炯；【开发】袁学、李发胜、邵世铨、陈飞、熊长；【测试】朱庭章、沈季、刘佳；
| 优先级：【低】、【中】、【高】、【紧急】； |  |  |  |  | 提前完成 | 已完成 | 暂停中 | 未完成 | 进行中 | 部分完成
管理员端测试 |  | 开始时间：
结束时间：
模块大类 |  | 子模块名称 | 优先级 | 完成情况 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 任务描述 |  |  |  | 备注
管理员端 |  | 参数管理 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 常见问题 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 班级管理 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 教师管理 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 班级分配 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-08-29 | 2016-09-02
管理员BUG修改 |  |  |  | 进行中 | 熊长 | 2016-09-05
学生端测试 |  | 开始时间：2016-09-06
结束时间：
模块大类 |  | 子模块名称 | 优先级 | 完成情况 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 任务描述 |  |  |  | 备注
我的账户 |  | 个人资料 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | 考勤记录 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | 我的成绩 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | 评分规则 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | 成绩详情 | 【中】 | 已完成 | 沈季 | 2016-09-06 | 2016-09-07
查看平台 |  | 平台首页 | 【中】 | 进行中 | 沈季 | 2016-09-07
|  | 具体奖励众筹项目 | 【中】 |  | 沈季
|  | 通用说明 | 【中】 |  | 沈季
|  | 项目详情 | 【中】 |  | 沈季
|  | 项目进展 | 【中】 |  | 沈季
|  | 评论 | 【中】 |  | 沈季
|  | 支持记录 | 【中】 |  | 沈季
发起项目 |  | 基本信息 | 【中】 | 已完成 | 刘佳 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | 项目信息 | 【中】 | 已完成 | 刘佳 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | 详细描述 | 【中】 | 已完成 | 刘佳 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | 回报设置 | 【中】 | 已完成 | 刘佳 | 2016-09-06 | 2016-09-07
|  | 预览-项目详情 | 【中】 | 进行中 | 刘佳 | 2016-09-07
|  | 预览-进展通知 | 【中】 |  | 刘佳
|  | 预览-评论 | 【中】 |  | 刘佳
|  | 预览-支持记录 | 【中】 |  | 刘佳

## 美工
众筹项目进度表
项目整体时间：
参与人员：【产品】叶炯；【开发】袁学、李发胜、邵世铨、陈飞、熊长；【测试】朱庭章、沈季、刘佳；
| 优先级：【低】、【中】、【高】、【紧急】； |  |  |  |  | 提前完成 | 已完成 | 暂停中 | 未完成 | 进行中 | 部分完成
学生端界面 |  | 开始时间：
结束时间：
模块大类 |  | 子模块名称 | 优先级 | 完成情况 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 任务描述 |  |  |  | 备注
学生端界面 |  | 个人资料 | 【中】 | 已完成 | 徐文婷 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 登录页 | 【中】 | 已完成 | 徐文婷 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 教师考勤 | 【中】 | 已完成 | 徐文婷 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 我的成绩 | 【中】 | 已完成 | 徐文婷 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 单个平台展示模板 | 【中】 | 已完成 | 徐文婷 | 2016-08-22 | 2016-08-26
|  | 平台角色布局设计图 | 【中】 | 已完成 | 徐文婷 | 2016-08-29 | 2016-09-02
|  | 平台角色等级属性图 | 【中】 | 进行中 | 徐文婷 | 2016-09-05

## 前端
众筹项目进度表
项目整体时间：
参与人员：【产品】叶炯；【开发】袁学、李发胜、邵世铨、陈飞、熊长；【测试】朱庭章、沈季、刘佳；
| 优先级：【低】、【中】、【高】、【紧急】； |  |  |  |  | 提前完成 | 已完成 | 暂停中 | 未完成 | 进行中 | 部分完成
静态页面--学生端 |  | 开始时间：
结束时间：
模块大类 |  | 子模块名称 | 优先级 | 完成情况 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 任务描述 |  |  |  | 备注
学生端界面 |  | 个人账户模块 | 【中】 | 已完成 | 杨帅 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 5个页面
|  | 页面：项目发起 | 【中】 | 已完成 | 杨帅 | 2016-08-29 | 2016-08-29
|  | 流程模块 | 【中】 | 已完成 | 杨帅 | 2016-08-30 | 2016-09-02 | 基本信息、项目描述、项目信息、回报设置
|  | 单个平台展示模块 | 【中】 | 已完成 | 杨帅 | 2016-09-05 | 2016-09-05
|  | 单个项目-项目详情 | 【中】 | 已完成 | 杨帅 | 2016-09-06 | 2016-09-06
|  | 单个项目-项目进展 | 【中】 | 已完成 | 杨帅 | 2016-09-07 | 2016-09-07
|  | 单个项目-评论 | 【中】 | 进行中 | 杨帅 | 2016-09-08
|  | 单个项目-支持记录 | 【中】 |  | 杨帅